## 시트1
애플리케이션 테스트 관리 문제해결시나리오
과정명 | (스마트웹&콘텐츠 개발) 웹기반 스마트 콘텐츠 응용SW개발자 양성과정 |  |  |  | 프로젝트명: | 1조 MyCinema |  | 테스트케이스 설계하기/통합테스트하기/성능개선하기 |  |  | 팀 명 | 1조
주제 | 영화예매
순번 | 시나리오ID | 시나리오명 | 케이스ID | 케이스명 | 작업권한 | 테스트항목 및 처리절차 | 예상결과 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | c01 | 로그인 | ch1 | 로그인 | 회원 | 회원 1. 유효성검사로 로그인 2. 로그인 후 메인페이지로 이동 | 회원 1. 메인페이지에서 로그인 버튼이나 다른 버튼을 클릭했을 때 유효성 검사 후 로그인 가능 2. 로그인 후 사이트 이용 가능(단 극장메뉴 제외) 3. 상단 우측 로그인된 회원 ID 표기 및 로그아웃 버튼 표기 | 김oo | 2021-08-02 | 회원 1. 로그인 성공(DB연동 성공) 2. 로그인 유지됨 | ID 길이에 따라 로그아웃 버튼 사라짐 | N
2 | c02 | 로그아웃 | ch2 | 로그아웃 | 회원 | 회원 1. 로그아웃 후 초기화면으로 이동 | 회원 1. 로그아웃 후 초기화면으로 이동 | 이oo | 2021-08-02 | 회원 1.로그아웃 성공 | - | -
3 | c03 | 영화 | ch3 | 영화 | 회원 | 회원 1. 로그인 후 메인페이지(현재 상영작 메뉴) 영화제목, 평점, 예매순위, 영화줄거리 확인 가능 | 회원 1. 각 영화의 포스터, 영화제목, 평점, 예매순위 확인 가능 2.상영예정작 클릭 시 예정영화 포스터 확인가능 3.모든 영화 포스터 클릭 시 줄거리, 장르, 배우, 관람등급, 감독,러닝타임 소개 화면 으로 이동 | 최oo | 2021-08-01 | 회원 1. 상영중인 영화 리스트 확인 가능 영화 포스터 누르면 영화 정보 확인 가능 ( 줄거리, 장르, 배우, 관람등급, 감독,러닝타임) 2. 상영중인 영화 리스트에서 영화 예매, 평점,예매순위 확인 가능 | 예매하기 버튼 작동 안됨 | N
4 | c04 | 영화예매 (빠른예매/ 상영시간표) | ch4 | 영화예매 (빠른예매/ 상영시간표) | 회원 | 회원 1. 로그인 상태면 영화예매 가능 | 회원 (빠른예매) 1. 현재날짜 기준 +7일 상영중인 영화의 스케쥴 확인 가능 2. 영화 선택 후 날짜 선택하면 해당영화의 상영시간 확인 가능 3. 시간선택 후 좌석선택 버튼을 누르면 좌석선택 페이지로 이동 (상영시간표) 1. 선택 된 날짜의 전체 시간표를 띄워줌 2.시간을 선택하면 좌석선택 페이지로 이동 | 소ㅇㅇ | 2021-08-02 | 회원 1. 현재날짜 기준으로 +7일 날짜 출력 가능 2. 해당 날짜, 영화의 시간 데이터 출력 가능 | 시간 선택이 불가 좌석선택 페이지이동 불가 | N
5 | c05 | 좌석선택 | ch5 | 좌석선택 | 회원 | 회원 1. 영화제목, 날짜 , 시간클릭 시 좌석선택 페이지로 넘어감 | 회원 1. 시간 선택 후 성인, 청소년 인원 선택 가능 2. 인원 선택 후 좌석 선택 가능 (선택한 인원보다 많은 좌석 선택 불가능) 3. 좌석 선택 후 현장결제/관람권 결제로 넘어감 | 김oo | 2021-08-02 | 회원 1. 콤보박스로 인원 선택 가능 2. 선택인원만큼 좌석 선택 가능 3. 선택 내역 확인 가능 | 결제페이지로 못넘김 클릭 횟수 초기화 안됨 | N
6 | c06 | 마이페이지 (메인) | ch6 | 마이페이지 (메인화면) | 회원 | A.회원 1. 아이디, 보유 포인트 확인 가능 | 회원 1. 아이디, 보유 포인트 확인 가능 | 최oo | 2021-08-01 | 회원 1. 로그인한 회원의 아이디, 보유포인트 확인 가능 | - | -
7 | c07 | 마이페이지 (예매) | ch7 | 마이페이지 (예매 내역) | 회원 | 회원 1. 예매내역 (확인) 예매코드, 영화, 날짜, 시간, 상영관, 예매인원, 좌석, 금액 확인 가능 2. 예매내역 (삭제) 예매했던 내역 삭제 가능 | 회원 1. 예매내역 예매코드, 영화, 날짜, 시간, 상영관, 예매인원, 좌석, 금액 확인 가능 2. 예매내역 삭제 예매했던 내역 선택 후 삭제 가능 | 이oo | 2021-08-01 | 회원 1. 로그인한 회원의 예매내역 ( 예매코드, 영화, 날짜, 시간, 상영관, 예매인원, 좌석, 금액 확인 가능) 2. 예매 내역 삭제 가능 | 예매내역 삭제 불가 | N
8 | c08 | 마이페이지 (회원탈퇴) | ch8 | 마이페이지 (회원탈퇴) | 회원 | 회원 1. 회원 탈퇴 | 회원 1. 회원 탈퇴 비밀번호 입력 후 탈퇴 | 이oo | 2021-07-29 | 회원 1. 회원 탈퇴 가능 2. DB 회원 삭제 확인 | - | -
9 | c09 | 마이페이지 (내가 본 영화) | ch9 | 마이페이지 (내가 본 영화) | 회원 | 회원 1. 관람했던 영화 조회 가능 (상영날짜,시간,상영관,좌석 정보 표기) | 회원 1. 관람했던 영화 조회 가능(상영날짜,시간,상영관,좌석 정보 표기) | 소ㅇㅇ | 2021-07-29 | 회원 1.관람했던 영화 포스터와 상영날짜,시간,상영관,좌석 정보 확인 가능 | 예매이력 구분 안됨 | N